## 4月份第三周（16-20）计划
任务名称 | 工作分类 | 模块名称 | 开始时间 | 开始时间 | 资源名称 | 备注 | 完成情况
创 客 app 项 目 任 务 | 设计 | 消息-包含子页面 | 4月16号 | 4月20号 | 尹怀勇 | 按顺序从上往下执行
代办-包含子页面
留言-包含子页面
账户管理(钱包、积分页面)包含子页面
我的项目管理(申请的项目、被邀请的项目、发布的职位、岗位需求、发布的项目、项目经度管理、关注与收藏、周报管理、评价管理)，完成如上页面的所有子页面和详细信息页面
| 前端 | 忘记密码流程页面 | 4月15号 | 4月16号 | 汪婷 | 本周六（4月14）或周日（4月15）需要加班一天，赶创客进度和其他项目的进度，黄色部分是需要修改的页面，之前已经做过但是有所缺陷。
选择角色页面
全局搜索（历史记录，结果页面[有图标]）
云创项目->热门需求（工作中心）->更多->工作列表（）
云创项目->热门需求（工作中心）->更多->工作列表->工作详情页
创业投资->热门项目(更多)->项目列表页面
创业投资->热门项目(更多)->项目列表页面->详情页面（创客视角）
创业投资->热门项目(更多)->项目列表页面->详情页面（企业未认证的）
创业投资->热门项目(更多)->项目列表页面->详情页面（认证未交费的）
创业投资->热门项目(更多)->项目列表页面->详情页面（认证交费）
创业投资->推荐活动(更多)->创投活动列表
创业投资->推荐活动(更多)->创投活动列表->活动详情
创业投资->推荐活动(更多)->创投活动列表->申报活动页面
创业投资->推荐活动(更多)->创投活动列表->申报路演活动页面
创业投资->活跃投资机构(更多)->投资机构列表
创业投资->活跃投资机构(更多)->投资机构列表->投资机构详情（有投资案列和无投资案列的样式）
创业投资->推荐创投圈(更多)->创投圈列表
创业投资->推荐创投圈(更多)->创投圈列表->创投圈详情
融资动态->融资动态列表
|  | 人才招聘->职位列表->职位详情页面 | 4月18号 | 4月18号 | 汪婷
人才招聘->职位列表->职位详情页面->公司信息
知识产权->专利列表
知识产权->专利列表->专利详情
知识产权->专利列表->专利详情->申请专利
热门大咖->大咖列表
热门大咖->大咖列表->大咖信息页面
创意交流->交流主页
创意交流->交流主页->热门文章(更多)->资讯文章
创意交流->交流主页->热门文章(更多)->资讯文章->文章详情
|  | 创意交流->交流主页 | 4月19号 | 4月19号 | 汪婷
创意交流->交流主页->热门帖子(更多)->帖子列表
创意交流->交流主页->热门帖子(更多)->帖子列表->帖子详情
创意交流->交流主页->热门帖子(更多)->帖子列表->帖子详情->评论回复
创意交流->交流主页
创意交流->交流主页->热门资料(更多)
创意交流->交流主页->热门资料(更多)->资料专区->资料详情
我的->普通创客和项目经理页面
我的->企业中心页面
|  | 消息->消息列表 | 4月20号 | 4月20号 | 王婷
代办->代办列表
留言->留言列表
留言->留言列表->留言详情
钱包->我的钱包
钱包->我的钱包->充值
钱包->我的钱包->体现
积分->我的积分
积分->我的积分->积分充值
| 接口开发 | 完成剩余所有的接口开发 | 4月16号 | 4月20号 | 陈金晓、白洋、李佳 | 对照接口表，完成所有剩余的接口
| 接口对接 | 人才招聘 | 4月16号 | 4月16号 | 朱慧珍
创意交流（细节跳转）
创投活动（列表、主页、详情、申报活动）
|  | 忘记密码流程页面 | 4月17号 | 4月17号 | 朱慧珍
选择角色页面
|  | 全局搜索（历史记录，结果页面[有图标]） | 4月20号 | 4月29号 | 郭海鹏
云创项目->热门需求（工作中心）->更多->工作列表（）
云创项目->热门需求（工作中心）->更多->工作列表->工作详情页